## Sheet1
附件1
新宁县农业农村局2024年第一批中央衔接资金用于产业发展项目计划表
单位：（盖章）新宁县农业农村局
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政 资金 （万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
| 合计 | [11 empty] | 233.98 | 233.98 | 0 | 12 | 534 | 2141 | 13 | 177 | 641
1 | 产业项目发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高桥镇 | 横板村 | 横板村6、7、9组脐橙园道路工程，水利工程建设项目 | 新建 | 横板村 6、7、9 组 | 2024年 4月 | 2024年 12月 | 县农业农村局 | （1）横板村7组道路铺砂600m*3m*0.1m （2）横板村7组新建坝面6m*2m*1.5m，挡土墙8.0m*0.8m*1.5m，水圳100m*0.3m*0.3m （3）横板村9组产业园区硬化240m*3m*0.15m （4）横板村6组樟树塘维修硬化山塘坝面45.5m*10.4m*0.1m，切水墙30m*0.3m*0.6m，踏步14步 | 18.5 | 18.5 |  | 1 | 66 | 231 | 1 | 20 | 90 | 解决66户231人生产生活条件。 | 带动产业增收
2 | 产业项目发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高桥镇 | 横板村 | 横板村1、2组山塘维修工程、脐橙园道路铺砂 | 维修 | 横板村 1、2 组 | 2024年 4月 | 2024年 12月 | 县农业农村局 | （1）横板村2组舀井眼山塘维修121m*4.8m*0.1m 切水墙121m*0.3m*0.3m （2）横板村1组道路铺砂600m*3m*0.1m （3）横板村1组干禾坨山塘硬化塘面43m*8m*0.1m | 14.5 | 14.5 |  | 1 | 45 | 155 | 1 | 15 | 64 | 解决45户155人生产生活条件。 | 带动产业增收
3 | 产业项目发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高桥镇 | 横板村 | 横板村3、4、5组河坝维修工程、脐橙园道路工程、保圹维修工程 | 维修 | 横板村 3、4、5 组 | 2024年 4月 | 2024年 12月 | 县农业农村局 | （1）横板村5组刘家坝硬化水坝17m*2m*1.5m 水圳40m*0.4m*0.4m （2）横板村4组脐橙园道路硬化3.0m*130m*0.15m （3）横板村3组浆砌保圹240m³ | 15 | 15 |  | 1 | 49 | 190 | 1 | 16 | 60 | 解决49户190人生产生活条件。提升4组 | 带动产业增收
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 丰田乡 | 坪丰村 | 坪丰村4组茶叶加工厂周边基础设施建设 | 新建 | 坪丰村 | 2024年 4月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 坪丰村4组茶叶加工厂防护墙建设，长145米，高2.4米，厚0.12。茶叶加工基地周边场地硬化600平方 | 19.4 | 19.4 |  | 1 | 14 | 58 | 1 | 5 | 19 | 改善14户58名群众生产、生活条件 | 带动产业增收
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 丰田乡 | 坪丰村 | 坪丰村4组至11组茶园操作道建设 | 新建 | 坪丰村 | 2024年 4月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 建设4组至11组茶园操作道铺沙，长720米，3米宽，厚0.1米。黄毛岭操作道铺沙，长380米，宽3米厚0.1米；禁山岭操作道建设铺沙，长300米，宽3米，厚0.1米 | 13.5 | 13.5 |  | 1 | 20 | 76 | 1 | 6 | 22 | 改善20户76名群众生产、生活条件 | 带动产业增收
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 丰田乡 | 坪丰村 | 坪丰村1组茶园操作道建设 | 新建 | 坪丰村 | 2024年 4月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 建设茶园操作道长878米,宽1.12米。 | 19.4 | 19.4 |  | 1 | 15 | 55 | 1 | 4 | 15 | 改善15户55名群众生产、生活条件 | 带动产业增收
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 丰田乡 | 坪丰村 | 坪丰村1组茶园灌漑机房配套基础设施建设 | 新建 | 坪丰村 | 2024年 4月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 建设茶园灌溉机房一座及场地硬化71立方米。茶园入口道路堡坎建设，长20米宽0.85米；场地硬化 120平方；操作道硬化，长25米宽3米厚0.15米；操作道建设铺沙1200米，宽3.5米，厚0.1米。 | 17.7 | 17.7 |  | 1 | 14 | 51 | 1 | 3 | 12 | 改善14户51名群众生产、生活条件 | 带动产业增收
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡田乡 | 巡江村 | 巡江村13组蒋坝硬化建设项目 | 新建 | 巡江村13组 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 巡江村13组蒋坝硬化建设项目,长80米，宽1米，高0.8米. | 6 | 6 |  | 1 | 40 | 120 | 1 | 10 | 28 | 产生经济效益和社会效益，改善40户120余人的生产生活条件，带动受益人口增收200元/人 | 产业带动
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马头桥镇 | 红星村 | 红星村庭院经济土地平整项目 | 新建 | 红星村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 土地平整3000m³ | 30 | 30 |  | 1 | 38 | 139 | 1 | 11 | 42 | 改善38户139人生产生活条件，提高每户每人200元年收入。 | 产业带动
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇 | 新全村 | 金石镇新全村9组脐橙园区操作道建设 | 新建 | 新全村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 9组脐橙道路硬化3*10*1100米；挡土墙39米 | 39.98 | 39.98 |  | 1 | 22 | 75 | 1 | 8 | 29 | 改善22户75人生产生活条件，为受益群众人均增收200元/人/年 | 产业带动
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马头桥镇 | 石门村 | 1组、5组下节冲机耕道建设 | 新建 | 石门村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 1组、5组下节冲机耕道建设长度1600米，路基4米，路面3米，部分路段泥结石厚10厘米。 | 17.5 | 17.5 |  | 1 | 80 | 320 | 1 | 24 | 89 | 改善、解决80户320人的水稻种植条件 | 改善群众生产条件，促进产业增收
12 | 乡村建设 | 生产项目 | 种植业基地 | 马头桥镇 | 石门村 | 10组常屋头前院子组产业道路建设 | 新建 | 石门村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 10组常屋头前院子产业道路硬化长240米，宽3米，厚20厘米的混泥土路面。 | 10 | 10 |  | 1 | 33 | 169 | 1 | 19 | 102 | 改善、解决33户169人的水稻种植条件 | 改善群众生产条件，促进产业增收
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马头桥镇 | 石门村 | 9组七井塘黄公山山塘维修、10组常屋头机耕道建设、1组下节冲庄上山塘维修 | 新建 | 石门村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 农业农村局 | 9组黄公山山塘维修、清淤600方、硬化20米。 10组常屋头机耕道建设长度800米，路基4米，路面3米，泥结石厚10厘米。 1组下节冲庄上山塘维修、清淤150方 | 12.5 | 12.5 |  | 1 | 98 | 502 | 1 | 36 | 69 | 改善98户502人的生产生活条件 | 改善群众生产条件，促进产业增收