新宁县2025年粮改饲项目实施方案

为推进农业供给侧结构性改革，加快发展我县饲草牧业，促进循环农牧业发展，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。积极贯彻新发展理念，大力实施“以养定种、种养结合、草畜配套、草企结合”发展战略，以农业供给侧结构性改革为主线，以市场需求为导向，大力支持规模化草食家畜养殖场和专业化青贮生产企业开展粮改饲，充分调动市场主体收贮、使用全株青贮玉米等优质饲草料的积极性，全面提升优质饲草料种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，持续提高种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益，努力走出一条具有特色的生态循环、优质安全、绿色高效的现代畜牧业发展新路子。

（二）基本原则。政府主导，合力推进。按照“政府主导、部门推动、企业主体、统筹推进”的原则，强化政策保障，稳步开展试点工作，确保试点成效。以需定产，产用结合。综合考虑草食畜牧业发展现状和潜力，以畜定需、以养定种，合理确定粮改饲种植面积，确保生产的饲草料用得掉、销得出、效益好。因地制宜，分类指导。充分考虑我县资源条件，尊重种养双方意愿，集成品种选择、田间管理、收贮加工、饲喂使用等技术，发展具有本地特色的饲草料品种。种养结合，提高效益。优先支持养殖场流转土地自种、订单生产等生产组织方式，促进种养结合，提高种养效益。

（三）目标任务。2025年，新宁县计划实施粮改饲结构调整试点0.9万亩，收贮优质青贮玉米、黑麦草、皇竹草及玉米秸秆、稻秸等饲草料3万吨。

二、实施范围及实施主体

（一）项目实施范围：牧草种植地、收贮地必须在本县境内。

（二）项目实施主体：项目实施主体为规模化草食家畜养殖场（户）、企业（合作社）和专业化饲草收贮服务组织。

三、资金来源

资金为《湖南省财政厅关于下达2025年中央畜牧业发展资金的通知》（湘财预〔2025〕119号）安排新宁县粮改饲项目中央财政资金 150 万元。

四、实施内容

（一）种植品种。青贮玉米、黑麦草、皇竹草及稻秸等饲草料。

（二）补助对象。享受项目补助的青贮饲料为收贮主体自种或订单种植青贮玉米、黑麦草、皇竹草及稻秸等饲草料。收贮主体为规模化草食家畜养殖场（户）、企业（合作社）等。

（三）资金用途。大力推进粮改饲项目种植结构调整，加大青贮玉米、黑麦草、皇竹草和象草等种植面积，增加优质青贮饲料收贮量。通过整区域推动粮改饲工作，大力提升全县玉米、饲草、秸秆等饲料化利用率，支持奶业龙头企业、农民专业合作社、草食家畜养殖场发展全株青贮玉米等优质饲草料，建设一批专业化、集约化、高水平全株玉米等优质饲草料生产基地。

五、实施程序

（一）制定实施方案。新宁县粮改饲项目由县畜牧水产事务中心负责实施，2025年7月底之前研究制定实施方案。

（二）明确项目实施主体。由各乡镇农业综合服务中心负责组织申报，经乡镇人民政府审核后，将审核通过的申报主体统一汇总上报新宁县畜牧水产事务中心草牧业发展股，新宁县畜牧水产事务中心召开班子会议确定 2025年新宁县粮改饲项目实施主体，并明确各项目实施主体种植牧草品种、面积、收储任务，全县补贴标准，各实施主体政府补贴资金。经严格筛选，全县共确定113个实施主体。其中：奶山羊家庭牧场15家、肉牛肉羊规模场98家。

（三）完善与农户的利益连接机制。项目实施主体流转农户土地种植牧草，须协商好流转单价，签订相应的流转协议书，并按协议及时兑现土地流转资金。项目实施点（基地）与周边农户签订青玉米秸秆代购协议，计划购买青玉米秸秆、皇竹草等牧草订单面积重量3万吨以上。

（四）完善青贮设施设备。奶山羊家庭牧场、肉牛肉羊规模养殖场等根据实际情况、结合需求量配套建设相应的青贮棚、青贮窖，配套相应的青贮机械（包括全株玉米粉碎机、青贮打包机等），扎实做好青贮前期准备工作，确保在有限的青贮收割期间能收割、可粉碎、装得下、贮得好。

（五）规范补助资金发放。本项目按照“先收储后补贴”的方式发放资金，收贮优质青贮饲草料按不超过60元/吨实施补助。根据项目验收结果，按照本年下达项目资金总额/全县验收通过收贮总量确定奖补标准，核算补助额度，补助对象、标准及额度，经新宁县畜牧水产事务中心班子会议研究通过后张榜公布或网上公示，公示期不少于7天。公示无异议后，依据公示后的奖补花名册，通过对公账户或者一卡通账户直拨方式支付补贴资金。

六、项目进度安排

（一） 动员准备阶段（6月中旬—7月上旬）。2025年7月20日前，研究制定新宁县粮改饲项目实施方案。动员养殖（饲草加工）企业（农场、合作社）和农户完成土地流转、签订优质饲草料订单种植等工作任务。

（二）收贮加工阶段（7月上旬—12月上旬）。粮改饲工作专班要督促项目实施主体清理青贮池、维修机械，做好青贮前的 准备工作，确保在有限的青贮收割期间，做到全株青贮能收割、可粉碎、装得下、贮得好，各乡镇开展季节性督查，并做好督查表。项目主体要收集、保留牧草种植、加工、存储、外销等环节的记录。

（三）验收总结阶段（12月上旬—12中旬）。2025年12月10日前，逐场完成项目县级验收工作，确定各实施主体饲草料收贮重量、面积、财政补贴资金，并公示。县畜牧水产事务中心、项目实施乡镇人民政府组成联合验收组，根据季节性督查情况及项目实施主体收储能力、青贮制作台账、青贮使用台账、生产记录台账、 销售合同、发票和转账记录等内容综合评估验收，青贮能力按 0.8T/m3 标准计算。验收组工作人员要逐场逐户进行核查，认真核实青贮种植面积、产量、收贮规模，验收结果须经收贮户与验收组人员双方共同签字确认。验收结束后，工作人员立即统计、分析、汇总数据，按照补助标准核算补助金额，填写项目验收表，验收小组对全县全株玉米收贮完成情况进行评估，作为下一年申报项目的参考依据。

2026年1月15日前，完成新宁县粮改饲项目工作总结，附拟补助名单，上报邵阳市农业农村局（邵阳市畜牧水产事务中心）备案。

七、保障措施

# （一）加强组织领导。按照“统筹协调、合力推进”的原则，成立新宁县粮改饲项目工作专班。县畜牧水产事务中心主任伍玉训任组长，相关股室负责人为成员，负责 2025年新宁县粮改饲项目的组织协调、实施推进、资金监管等工作。

（二）强化项目管理。一是抓好督查工作。 项目实施期间定期开展项目监督检查工作，特别在种植、收贮期间，深入一线进行检查指导，全力抓好地块整理、播种、收贮、验收四个环节的管理工作。二是抓好粮改饲信息管理工作。安排专人负责粮改饲信息统计工作，负责数据收集整理，并及时、准确、完整地报送统计数据。三是抓好项目资料整理工作。 对粮改饲项目进程中形成的文字材料、图表资料、影像资料、信 息录入数据、汇总数据、补贴资金发放清册等资料要立卷归档保存，做到专人专管。做到“纸质文件留档、电子文档管理”。

（三）加强资金管理

县畜牧水产事务中心要依法依规加强资金专项管理，建立项目资金专账，严格资金报账程序，实行专项核算，做到专款专用、严禁挤占挪用；要负责做好衔接资金监控系统项目采集、绩效、自评填报。

（四）抓好抓点示范。在粮改饲项目实施过程中，积极鼓励各大、中型养殖场（企业、合作社）通过流转或租赁耕地，开展优质饲草规模种植，鼓励以自购或租赁大型收储设备的方式，提高收储效率和青贮饲料质量；努力向以养定种、以种促种、草畜平衡的方向发展，实现耕地高效利用；以新宁县鸿福种养专业合作社等养殖场为基础，建立优质饲草规模种植示范点。

（五）提升青贮质量。项目工作领导小组组织相关单位成立项目技术服务专家组，由县畜牧水产事务中心主任伍玉训任组长、县畜牧水产事务中心副主任肖匡任副组长，县农业农村局罗五华、邓汉明，县畜牧水产事务中心易星霖、关紫娟为成员；加大青贮技术宣传和指导，甄选青贮制作良好的企业、专业合作社或养殖场进行宣传推广，组织养殖企业进行青贮饲料制作现场培训，实施生物发酵，切实做好切割、压实、密封等关键步骤的相 互学习，提高制作水平，深入一线指导生产作业，加大青贮饲料草料采收、加工机械推广力度，降低饲养成本，在技术上保证粮改饲项目有序有效实施。

（六）加强宣传指导。各乡镇、各相关职能部门要利用广播、新闻媒体、养殖科技培训、科技进万家活动、印发宣传资料等形式加大“粮改饲”项目政策的宣传，营造浓厚的政策氛围，确保养殖业主、专业收贮企业等全面了解奖励政策，切实发挥政策的导向作用和资金引导作用。

八、绩效目标

县畜牧水产事务中心要根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理确定绩效目标，督促项目实施单位严格按照有关规定管好用好资金。在实施项目时对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现，加强绩效自评，做到“花钱必问效，无效必问责”。并将绩效考核结果及工作总结于 2026年1月15日前上报邵阳市农业农村局（邵阳市畜牧水产事务中心）。

九、违规使用财政资金责任追究

对存在违规违纪使用财政资金情况，并造成恶劣影响的项目实施主体责任单位，停止执行项目、取消补贴资格，并追回已拨付资金。对违反规定，截留、挪用财政资金，擅自改变资金用途，或出具虚假验收报告、以虚报、冒领等手段骗取财政资金的将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规规定进行查处。

附件：1.2025年新宁县粮改饲项目实施主体投资计划表；

2.2025年新宁县粮改饲项目收贮台账；

3.2025年新宁县粮改饲项目季节性督查表；

4.2025年粮改饲项目收贮任务达标审验审核表；

5.2025年新宁县粮改饲项目实施主体目标任务及投资计划完成情况。

附件1

2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

- 单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刘其军养殖户 | 刘其军 | 黄金乡金沙村5组 | 40 | 0 | 210 | 120 |  | 黑麦草、象 草、稻草 | 20 | 10 | 30 |  | 168 | 50 | 0.84 |  |
| 2 | 新宁县龙升种养专 业合作社 | 申群鹊 | 新宁县黄金乡金沙村3组 | 80 | 50 | 0 | 200 | 1 | 玉米秸秆、 稻草 | 16 | 10 | 26 |  | 266 | 50 | 1.33 |  |
| 3 | 吴能光养殖场 | 吴能光 | 新宁县黄金乡金沙村6组 | 85 | 55 | 0 | 600 | 1 | 玉米秸秆、 稻草 | 10 | 20 | 30 |  | 293 | 50 | 1.47 |  |
| 4 | 新宁县大龙生态种 养农民专业合作社 | 陈明传 | 新宁县黄金乡大龙村2组 | 200 | 55 | 0 | 350 | 1 | 黑麦草、玉 米秸秆、稻 | 20 | 40 | 60 |  | 293 | 50 | 1.47 |  |
| 5 | 新宁县黄金乡良春 专业种养场 | 周良春 | 新宁县黄金乡三合村5组 | 40 | 35 | 0 | 400 | 1 | 玉米秸秆、 草 稻草 | 10 | 10 | 20 |  | 186 | 50 | 0.93 |  |
| 6 | 新宁县黄金乡励志 家庭农场 | 李满先 | 黄金乡金沙村 | 75 | 40 | 0 | 400 | 1 | 玉米秸秆、 稻草、象草 | 30 | 10 | 40 |  | 213 | 50 | 1.07 |  |
| 7 | 李仁民养殖户 | 李仁民 | 黄金乡桃林村4组 | 50 | 30 | 0 | 300 | 1 | 玉米秸秆、 稻草、象草 、黑麦草 | 20 | 30 | 50 |  | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 8 | 黄民细养殖户 | 黄民细 | 黄金乡桃林村5组 | 40 | 0 | 200 | 80 | 1 | 玉米秸秆、 稻草、象草 | 20 | 25 | 45 |  | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 9 | 兰中顺养殖户 | 兰中顺 | 黄金乡岩山村1组 | 80 | 45 | 0 | 100 | 1 | 玉米秸秆、 稻草、象草 | 20 | 20 | 40 |  | 240 | 50 | 1.20 |  |
| 10 | 新宁县杨均权养殖 场 | 杨均权 | 湖南省新宁县黄金瑶族 乡桃林村三组 | 40 | 40 | 0 | 300 | 1 | 玉米秸秆、 稻草 | 20 | 20 | 40 |  | 213 | 50 | 1.07 |  |
| 11 | 杨文尧养殖场 | 杨文尧 | 湖南省新宁县黄金瑶族 乡桃林村三组 | 35 | 0 | 150 | 200 | 1 | 玉米秸秆、 稻草 | 20 | 10 | 30 |  | 120 | 50 | 0.60 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 电话号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 新宁县麻林瑶族乡 兴旺养殖农场 | 雷承宾 | 新宁县麻林乡八角村5组 | 286 | 0 | 400 | 200 | 1 | 玉米秸秆、 燕麦草、甜 竹草、稻草 | 30 | 30 | 60 |  | 320 | 50 | 1.60 | 13657395328 | 奶山羊 |
| 13 | 新宁裕农养殖家庭 农场 | 雷海波 | 新宁县麻林乡麻林村4组 | 186 | 0 | 356 | 300 | 1 | 玉米秸秆、 燕麦草、甜 竹草、稻草 | 30 | 25 | 55 |  | 285 | 50 | 1.42 | 18898839608 | 奶山羊 |
| 14 | 新宁县麻林乡羊磊 养殖农场 | 杨文清 | 新宁县麻林乡八角村5组 | 186 | 0 | 428 | 300 | 1 | 玉米秸秆、 燕麦草、甜 竹草、稻草 | 40 | 27 | 67 |  | 342 | 50 | 1.71 | 15873997288 | 奶山羊 |
| 15 | 新宁县麻林乡振兴 养殖场 | 隆彪 | 新宁县麻林乡八角村5组 | 190 | 0 | 432 | 300 | 1 | 玉米秸秆、 燕麦草、甜 竹草、稻草 | 30 | 25 | 55 |  | 345 | 50 | 1.73 | 15973911984 | 奶山羊 |
| 16 | 杨兵家庭农场 | 杨兵 | 水庙镇石螺村2组 | 50万 | 66 | 0 | 2 | 2 | 皇竹草、甜 象草 | 30 | 23 | 53 |  | 281 | 50 | 1.41 | 13574928761 |  |
| 17 | 支明家庭农场 | 文支明 | 水庙镇石螺村3组 | 52 | 68 | 0 | 3 | 3 | 皇竹草 | 30 | 21 | 51 |  | 290 | 50 | 1.45 | 15873774822 |  |
| 18 | 杨承清家庭农场 | 杨承清 | 水庙镇石螺村2组 | 80 | 60 | 0 | 2 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 30 | 20 | 50 |  | 256 | 50 | 1.28 | 17650390956 |  |
| 19 | 承勇家庭农场 | 杨承勇 | 水庙镇石螺村2组 | 60 | 62 | 0 | 2 | 2 | 甜象草、皇 竹草 | 30 | 20 | 50 |  | 264 | 50 | 1.32 | 15675983085 |  |
| 20 | 杨秋姣家庭农场 | 杨秋姣 | 水庙镇石螺村2组 | 60 | 57 | 0 | 2 | 1 | 皇竹草 | 15 | 20 | 35 |  | 243 | 50 | 1.21 | 18175831878 |  |
| 21 | 文海石家庭农场 | 文海石 | 水庙镇石螺村3组 | 53 | 55 | 0 | 2 | 1 | 皇竹草 | 22 | 25 | 47 |  | 234 | 50 | 1.17 | 15197912216 |  |
| 22 | 水庙镇奶山羊养殖 场 | 杨友 | 水庙镇蒋木村 | 360 |  | 450 | 3 | 4 | 象草、玉米 秸秆 | 6 | 36 | 42 |  | 288 | 50 | 1.44 | 15007484557 | 奶山羊 |
| 23 | 张让友牛场 | 张让友 | 水庙镇江坪村11组 | 100 | 68 | 0 | 2 | 3 | 象草、玉米 秸秆 | 30 | 25 | 55 |  | 290 | 50 | 1.45 | 15526061508 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 24 | 芭蕉冲羊场 | 李龙彪 | 水庙镇蒋木村3组 | 50 | 0 | 128 | 60 | 1 | 皇竹草 | 3 | 14 | 17 |  | 82 | 50 | 0.41 |  |
| 25 | 新宁县豪盈种养农 民专业合作社 | 戴稳国 | 万塘乡新伍村三组 | 220 | 51 | 0 | 310 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 30 | 30 | 60 |  | 272 | 50 | 1.36 |  |
| 26 | 郭文杨牛场 | 郭文杨 | 万塘乡福田村十九组 | 180 | 35 | 0 | 110 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 20 | 18 | 38 |  | 186 | 50 | 0.93 |  |
| 27 | 杨武林牛场 | 杨武林 | 万塘乡罗洪村二组 | 120 | 32 | 0 | 100 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 20 | 30 | 50 |  | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 28 | 李远兵牛场 | 李远兵 | 万塘乡三江村九组 | 200 | 50 | 0 | 110 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 25 | 30 | 55 |  | 266 | 50 | 1.33 |  |
| 29 | 郭文均牛场 | 郭文均 | 万塘乡万塘村二组 | 300 | 48 | 0 | 110 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 30 | 20 | 50 |  | 256 | 50 | 1.28 |  |
| 30 | 湖南省石诚农牧发 展有限公司 | 陈良 | 万塘乡双石村八组 | 300 | 0 | 450 | 400 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 40 | 30 | 70 |  | 360 | 50 | 1.80 | 奶山羊 |
| 31 | 新宁县泳慕农牧发 展有限公司 | 邓良 | 万塘乡高塘村二组 | 480 | 0 | 520 | 400 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 40 | 40 | 80 |  | 416 | 50 | 2.08 | 奶山羊 |
| 32 | 欧菜冲养殖场 | 郭文松 | 万塘乡福田村十九组 | 300 | 27 | 200 | 120 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 30 | 30 | 60 |  | 304 | 50 | 1.52 | 奶山羊 |
| 33 | 新宁县科成生态种 养专业合作社 | 漆昭贵 | 万塘乡大湾村一组 | 510 | 0 | 460 | 300 | 2 | 象草、玉米 秸秆 | 40 | 30 | 70 |  | 368 | 50 | 1.84 | 奶山羊 |
| 34 | 新宁县香铺种养农 民专业合作社 | 刘春江 | 崀山镇东岭林场香铺 | 100 | 116 | 0 | 320 | 2 | 银象草 | 60 | 70 | 130 |  | 618 | 50 | 3.09 |  |
| 35 | 嘉熠养殖场 | 郑远锋 | 金石镇飞仙桥村6组 | 200 | 123 | 0 | 500 | 10 | 象草、玉米 等 | 60 | 60 | 120 |  | 655 | 50 | 3.28 |  |
| 36 | 新宁县烂泥塘牧业 养殖有限公司 | 吴静 | 金石镇万星村3组 | 100 | 86 | 60 | 300 | 5 | 象草、玉米 等 | 20 | 90 | 110 |  | 506 | 50 | 2.53 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 37 | 君民种养农民专业 合作社 | 李湘民 | 金石镇永安村7组 | 200 | 50 | 0 | 200 | 1 | 象草等 | 30 | 20 | 50 |  | 266 | 50 | 1.33 |  |
| 38 | 新宁县华阳养牛专 业合作社 | 唐华阳 | 金石镇龙潭桥村6组 | 80 | 67 | 0 | 300 | 5 | 象草、玉米 等 | 30 | 40 | 70 |  | 357 | 50 | 1.78 |  |
| 39 | 李昌建养殖场 | 李昌建 | 金石镇黄家塘村7组 | 60 | 65 | 0 | 200 | 3 | 象草、玉米 等 | 10 | 80 | 90 |  | 346 | 50 | 1.73 |  |
| 40 | 新宁县野牛塘家庭 农场 | 徐运杰 | 金石镇观瀑村15组 | 300 | 60 | 0 | 200 | 2 | 象草、玉米 等 | 30 | 80 | 110 |  | 320 | 50 | 1.60 |  |
| 41 | 阳厚艳养殖场 | 阳厚艳 | 金石镇飞黄村1组 | 160 | 32 | 236 | 300 | 3 | 象草、玉米 等 | 10 | 70 | 80 |  | 359 | 50 | 1.80 |  |
| 42 | 新宁县苔米生态农 业发展有限公司 | 肖奕訢 | 金石镇龙潭桥村12组 | 70 | 0 | 220 | 350 | 3 | 象草、玉米 等 | 15 | 50 | 65 |  | 176 | 50 | 0.88 | 奶山羊 |
| 43 | 新宁县彭渠生态种 养专业合作社 | 李小连 | 金石镇大源村7组 | 100 | 52 | 0 | 200 | 2 | 象草、玉米 等 | 20 | 60 | 80 |  | 277 | 50 | 1.39 |  |
| 44 | 恒伟家庭农场 | 尹华伟 | 高桥镇井坪村9组 | 80 | 75 | 0 | 300 | 3 | 象草、玉米 等 | 72 | 21 | 93 | 900 | 400 | 50 | 2.00 |  |
| 45 | 农民种养牲畜养殖 场 | 徐井厅 | 高桥镇长坪村1组 | 60 | 32 | 0 | 200 | 3 | 象草、玉米 等 | 56 | 23 | 79 | 600 | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 46 | 德华农业 | 李德 | 高桥镇清水村5组 | 36 | 32 | 0 | 80 | 2 | 象草、玉米 等 | 30 | 90 | 120 |  | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 47 | 盛丰牛场 | 蒋顺林 | 高桥镇老渡村9组 | 150 | 60 | 0 | 200 | 2 | 象草、玉米 等 | 50 | 200 | 250 |  | 320 | 50 | 1.60 |  |
| 48 | 海顺家庭农场 | 戴昌海 | 高桥镇司机村11组 | 160 |  | 260 | 140 | 2 | 象草、玉米 等 | 60 | 100 | 160 |  | 208 | 50 | 1.04 | 奶山羊 |
| 49 | 湖南宏牛农业 | 刘红梅 | 安山乡温塘村6组 | 200 | 110 | 0 | 100 | J | 象草、玉米 等 | 50 | 50 | 100 |  | 586 | 50 | 2.93 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 50 | 王祥快牛场 | 王祥快 | 安山乡两合村4组 | 60 | 55 | 0 | 50 | 1 | 象草、玉米 等 | 50 | 50 | 100 | 50 | 293 | 50 | 1.47 |  |
| 51 | 王瑞军牛场 | 王瑞军 | 安山乡洪合村10组 | 50 | 32 | 0 | 30 | 1 | 象草、玉米 等 | 20 | 10 | 30 |  | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 52 | 方洋牛场 | 唐方洋 | 安山乡露石村14组 | 50 | 41 | 0 | 30 | 1 | 象草、玉米 等 | 30 | 10 | 40 | 20 | 218 | 50 | 1.09 |  |
| 53 | 牲牛养殖场 | 李顺江 | 安山乡都匀村5组 | 50 | 30 | 0 | 20 | 1 | 象草、玉米 等 | 10 | 20 | 30 |  | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 54 | 新宁县紫石生 态种养专业合 | 唐定海 | 安山乡花桥村22组 | 150 | 65 | 150 | 30 | 1 | 象草、玉米 等 | 40 | 40 | 80 |  | 466 | 50 | 2.33 |  |
| 55 | 福哥牛场 | 李付平 | 安山乡赤矿村7组 | 100 | 30 | 0 | 30 | 1 | 象草、玉米 等 | 10 | 20 | 30 | 30 | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 56 | 新宁县凤鸣种养家 庭农场 | 景凤鸣 | 安山乡鸬鹚村5组 | 100 |  | 165 | 80 | 1 | 象草、玉米 等 | 150 | 100 | 250 |  | 132 | 50 | 0.66 | 奶山羊 |
| 57 | 新宁县万润种养场 | 肖体钟 | 马头桥镇架冲3组 | 100 | 136 | 0 | 500 | 1 | 甜象草、玉 米、稻草 | 50 | 100 | 150 | 600 | 725 | 50 | 3.62 |  |
| 58 | 跃进家庭农场 | 肖爱军 | 马头桥镇跃进5组 | 200 | 117 | 0 | 300 | 1 | 甜象草、玉 米、稻草 | 30 | 80 | 110 | 495 | 623 | 50 | 3.12 |  |
| 59 | 大井生态养殖场 | 肖银朋 | 马头桥镇大井8组 | 120 | 68 | 0 | 200 | 1 | 甜象草、玉 米、稻草 | 65 | 200 | 265 | 180 | 362 | 50 | 1.81 |  |
| 60 | 杰涛种养专业合作 社 | 王勇乡 | 马头桥镇大井4组 | 100 | 83 | 0 | 200 | 3 | 甜象草、玉 米、稻草 | 60 | 40 | 100 | 400 | 442 | 50 | 2.21 |  |
| 61 | 佳美养殖场 | 易文学 | 马头桥镇燎原村2组 | 180 | 58 | 260 | 80 | 2 | 玉米、象草 | 60 | 40 | 100 |  | 517 | 50 | 2.58 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 62 | 仕华养殖场 | 吕仕华 | 马头桥镇膜石洞15组 | 80 | 35 | 0 | 400 | 3 | 皇竹草、玉 米、稻草 | 30 | 120 | 150 |  | 186 | 50 | 0.93 |  |
| 63 | 邵阳牛魔王种养农 民专业合作社 | 曹文文 | 丰田乡当家村9组 | 168 | 46 | 0 | 400 | 2 | 象草、皇竹 草、玉米秸 秆、黑麦草 | 60 | 80 | 140 |  | 245 | 50 | 1.23 |  |
| 64 | 新宁县勤丰生态农 民专业合作社 | 陈立军 | 丰田乡丰田村8组 | 300 | 35 | 0 | 200 | 2 | 象草、皇竹 草、玉米秸 秆、黑麦草 | 50 | 50 | 100 |  | 186 | 50 | 0.93 |  |
| 65 | 新宁县子母界种养 有限公司 | 谭友华 | 丰田乡茶坪村1组 | 120 | 41 | 0 | 180 | 2 | 象草、皇竹 草、玉米秸 秆、黑麦草 | 50 | 61 | 111 |  | 218 | 50 | 1.09 |  |
| 66 | 新宁县诚创生态种 养专业合作社 | 蒋爵林 | 丰田乡长凤村5组 | 100 | 33 | 0 | 200 | 2 | 象草、皇竹 草、玉米秸 秆 黑麦草 | 36 | 60 | 96 |  | 176 | 50 | 0.88 |  |
| 67 | 杨作高养殖场 | 杨作高 | 丰田乡新江村 | 50 | 0 | 213 | 100 | 2 | 、 象草、皇竹 草、玉米秸 秆、黑麦草 | 40 | 60 | 100 |  | 170 | 50 | 0.85 |  |
| 68 | 飞翔养猪场 | 邓任飞 | 黄龙镇尹家村12组 | 65 | 73 | 0 | 100 | 1 | 甜象草、玉 米 | 15 | 45 | 60 | 28 | 311 | 50 | 1.56 |  |
| 69 | 新宁县汇智种养农 民专业合作社 | 李益明 | 黄龙镇四川合村4组 | 10 | 0 | 205 | 50 | 1 | 甜象草、玉 米 | 15 | 55 | 70 | 0 | 131 | 50 | 0.66 |  |
| 70 | 李卫成山羊养殖场 | 李卫成 | 黄龙镇横铺村8组 | 40 | 0 | 300 | 80 | 1 | 甜象草、玉 米 | 10 | 80 | 90 | 0 | 192 | 50 | 0.96 |  |
| 71 | 新宁县黄龙镇裕源 养殖场 | 陈志华 | 黄龙镇羊坪村8组 | 200 | 56 | 142 | 100 | 1 | 甜象草、玉 米 | 20 | 80 | 100 | 0 | 329 | 50 | 1.65 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 72 | 新宁县李双祥养殖 场 | 李双祥 | 黄龙镇粗石村4组 | 200 | 86 | 0 | 150 | 2 | 甜象草、玉 米 | 60 | 90 | 150 | 0 | 367 | 50 | 1.83 |  |
| 73 | 新宁县秉理种养专 业合作社 | 易丙理 | 清江桥乡清泉村9组 | 30 | 62 | 0 | 60 | 1 | 甜象草 玉米 | 28 | 49 | 77 | 10 | 330 | 50 | 1.65 |  |
| 74 | 新宁县鑫泰农场 | 李聪 | 清江桥乡茶山村12组 | 53 | 8 | 105 | 120 | 3 | 甜象草 玉米 | 30 | 23 | 53 | 30 | 127 | 50 | 0.63 |  |
| 75 | 新宁县广源农场 | 杨泽广 | 清江桥乡茶山村10组 | 28 | 32 | 0 | 100 | 1 | 皇竹草 玉米 | 20 | 17 | 37 | 23 | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 76 | 新宁县台上组种养 合作社 | 陈永福 | 清江桥乡范里村 | 30 | 20 | 110 | 42 | 1 | 甜象草 玉米 | 25 | 58 | 83 | 20 | 194 | 50 | 0.97 |  |
| 77 | 鸿运家庭农场 | 陈学军 | 清江桥乡红星村12组 | 19 | 0 | 128 | 30 | 1 | 甜象草 玉米 | 13 | 31 | 44 | 10 | 102 | 50 | 0.51 |  |
| 78 | 三农种养专业合作 社 | 林道数 | 清江桥乡堡口村7组 | 30 | 45 | 0 | 100 | 1 | 皇竹草 | 10 | 38 | 48 | 21 | 240 | 50 | 1.20 |  |
| 79 | 月石养牛场 | 喻月石 | 清江桥乡茶山村6组 | 80 | 145 | 0 | 80 | 2 | 皇竹草 | 68 | 86 | 154 | 16 | 773 | 50 | 3.86 |  |
| 80 | 新宁县鸿哥种养有 限公司 | 罗泽鸿 | 清江桥乡楠木村 | 60 | 38 | 0 | 280 | 1 | 象草 | 40 | 45 | 85 | 90 | 202 | 50 | 1.01 |  |
| 81 | 陈冬英养殖场（李 修红） | 陈冬英 | 清江桥乡范里村 | 30 | 30 | 78 | 50 | 2 | 皇竹草 甜象草 | 13 | 42 | 55 | 18 | 222 | 50 | 1.11 |  |
| 82 | 夏红波黑山羊养殖 | 夏红波 | 清江桥乡田家村15组 | 20 | 0 | 210 | 60 | 1 | 甜象草 | 25 | 58 | 83 | 0 | 168 | 50 | 0.84 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 83 | 新宁县福瑞隆种养 有限公司 | 李忠军 | 清江桥乡七兴村 | 100 | 56 | 0 | 100 | 1 | 甜象草 玉米 | 45 | 38 | 83 | 15 | 298 | 50 | 1.49 |  |
| 84 | 新宁县回龙寺镇方 友生态家庭农场 | 李方友 | 回龙寺镇军田村 | 70 | 0 | 260 | 60 | 1 | 象草、玉米 | 70 | 120 | 190 |  | 208 | 50 | 1.04 | 奶山羊 |
| 85 | 新宁县回龙寺镇盛 泰家庭农场 | 李功平 | 回龙寺镇峦山村 | 80 | 55 | 0 | 300 | 3 | 象草、玉米 | 80 | 190 | 270 |  | 293 | 50 | 1.47 |  |
| 86 | 肖和生牛场 | 肖和生 | 回龙寺镇井山村 | 40 | 35 | 0 | 50 | 5 | 象草、玉米 | 36 | 80 | 116 | 30 | 186 | 50 | 0.93 |  |
| 87 | 刘强牛场 | 刘强 | 回龙寺镇紫云林场 | 50 | 53 | 0 | 50 | 1 | 象草、玉米 | 70 | 50 | 120 |  | 282 | 50 | 1.41 |  |
| 88 | 肖立军牛场 | 肖立军 | 回龙寺镇井山村 | 30 | 30 | 0 | 60 | 1 | 象草、玉米 | 30 | 40 | 70 |  | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 89 | 唐小平牛场 | 唐小平 | 回龙寺镇宏福村 | 45 | 51 | 0 | 60 | 1 | 象草、玉米 | 80 | 50 | 130 |  | 272 | 50 | 1.36 |  |
| 90 | 李任友牛场 | 李任友 | 回龙寺镇军田村 | 32 | 52 | 0 | 70 | 1 | 象草、玉米 | 40 | 80 | 120 |  | 277 | 50 | 1.39 |  |
| 91 | 陈芳跃牛场 | 陈芳跃 | 回龙寺镇盐田村 | 30 | 34 | 0 | 30 | 1 | 象草、玉米 | 30 | 30 | 60 |  | 181 | 50 | 0.91 |  |
| 92 | 新宁县周玉叶种养 有限公司 | 曾仁姣 | 回龙寺镇茼蒿村 | 30 | 45 | 0 | 60 | 3 | 象草、玉米 | 40 | 40 | 80 |  | 240 | 50 | 1.20 |  |
| 93 | 姚友华 | 姚友华 | 回龙寺镇红星村 | 100 |  | 150 | 100 | 1 | 象草、玉米 | 60 | 150 | 210 |  | 120 | 50 | 0.60 | 奶山羊 |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 94 | 李焕红 | 李焕红 | 回龙寺镇塘尾头村 | 80 |  | 100 | 130 | 1 | 象草、玉米 | 50 | 80 | 130 |  | 80 | 50 | 0.40 | 奶山羊 |
| 95 | 伍爱忠 | 伍爱忠 | 回龙寺镇双滩村 | 40 | 38 | 51 | 200 | 1 | 象草、玉米 | 30 | 50 | 80 | 100 | 243 | 50 | 1.22 |  |
| 96 | 巡田乡猪肥牛壮家 庭农场 | 幸武超 | 新宁县巡田乡腊元村9组 | 98 | 78 | 0 | 180 | 1 | 皇竹草、甜 象草、玉米 | 26 | 34 | 60 | 0 | 332 | 50 | 1.66 |  |
| 97 | 罗昌明牛场 | 罗昌明 | 新宁县巡田乡石井村5组 | 60 | 42 | 0 | 100 | 1 | 皇竹草、甜 象草、玉米 | 20 | 96 | 116 | 0 | 179 | 50 | 0.90 |  |
| 98 | 巡田乡坤哲种养专 业合作社 | 肖桂良 | 新宁县巡田乡西江村16 组 | 86 | 58 | 0 | 350 | 1 | 皇竹草、甜 象草、玉米 | 15 | 35 | 50 | 0 | 247 | 50 | 1.24 |  |
| 99 | 唐卯平 | 唐卯平 | 一渡水镇金塘村 | 20 | 30 | 0 | 1 | 打草 机 | 皇竹草、玉 米、稻草 | 10 | 10 | 20 |  | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 100 | 李焕能 | 李焕能 | 一渡水镇一渡水村 | 120 | 50 | 0 | 1 |  | 甜象草、玉 米、稻草 | 30 | 30 | 60 |  | 266 | 50 | 1.33 |  |
| 101 | 何顺加 | 何顺加 | 一渡水镇西村坊村 | 20 | 30 | 0 | 1 |  | 甜象草、玉 米、稻草 | 10 | 15 | 25 |  | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 102 | 赵小兵 | 赵小兵 | 一渡水镇公安村 | 50 | 32 | 0 | 1 |  | 甜象草、皇 竹草、玉米 、稻草 | 15 | 20 | 35 |  | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 103 | 蒋一华 | 蒋一华 | 一渡水镇光明村 | 34 | 32 | 0 | 1 |  | 巨莴草、皇 竹草、玉米 、稻草 | 10 | 13 | 23 |  | 171 | 50 | 0.85 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 104 | 阳敦荣 | 阳敦荣 | 一渡水镇赤竹村 | 26 | 0 | 136 | 1 |  | 皇竹草、玉 米、稻草 | 16 | 30 | 46 |  | 109 | 50 | 0.54 |  |
| 105 | 阳敦明 | 阳敦明 | 一渡水镇赤竹村 | 40 | 31 | 0 | 1 |  | 皇竹草、玉 米、稻草 | 18 | 40 | 58 |  | 165 | 50 | 0.83 |  |
| 106 | 舒鹏 | 舒鹏 | 一渡水镇双禾村 | 60 | 36 | 0 | 1 |  | 甜象草、玉 米、稻草 | 30 | 10 | 40 |  | 192 | 50 | 0.96 |  |
| 107 | 李海波 | 李海波 | 一渡水镇潘家村 | 50 | 0 | 300 | 1 |  | 皇竹草、黑 麦草、玉米 、稻草 | 20 | 15 | 35 |  | 240 | 50 | 1.20 |  |
| 108 | 何龙海 | 何龙海 | 一渡水镇西村坊村 | 20 | 32 | 0 | 1 |  | 甜象草、玉 米、稻草 | 4 | 20 | 24 |  | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 109 | 李明 | 李明 | 一渡水镇杨立村 | 23 | 30 | 0 | 1 |  | 甜象草、皇 竹草、玉米 、稻草 | 15 | 25 | 40 |  | 160 | 50 | 0.80 |  |
| 110 | 胡先立 | 胡先立 | 一渡水镇和谐村 | 40 | 32 | 0 | 1 |  | 甜象草、皇 竹草、玉米 、稻草 | 5 | 18 | 23 |  | 171 | 50 | 0.85 |  |
| 111 | 李中苏 | 李中苏 | 一渡水镇和谐村 | 70 | 44 | 0 |  |  | 甜象草、皇 竹草、玉米 、稻草 | 29 | 8 | 37 |  | 234 | 50 | 1.17 |  |
| 112 | 新宁县思吾凹种植 养殖有限责任公司 | 陈昶伊 | 新宁县靖位乡靖位村思 吾凹组40号 | 50 | 58 | 0 | 210 | 2 | 玉米秸秆、 皇竹、甜象 草、稻草 | 30 | 30 | 60 | 1 | 309 | 50 | 1.55 |  |
| 113 | 新宁县大疆农业有 限公司 | 张继文 | 新宁县靖位乡石塘村张 新组 | 100 |  | 310 | 200 | 2 | 玉米秸秆、 燕麦草、甜 竹草、稻草 | 110 | 20 | 130 | 1 | 248 | 50 | 1.24 |  |

- 2025年度县（市、区）粮改饲结构调整试点补贴项目实施主体目标任务及投资计划表

单位：万元、头、只、平方米、台、亩、立方米、吨、元/吨、万元

| 序号 | 单位名称 | 法 人 | 地 址 | 固定 资产 | 牛羊存栏 |  | 贮草 棚 | 青贮 机械 | 青贮玉米等牧草种植面积 |  |  |  | 青贮 窖 | 收储 任务 | 补贴 标准 | 财政补贴 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牛存栏 | 羊存栏 |  |  | 牧草种类 | 自有 面积 | 订单 面积 | 合计 面积 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  | 30000 |  | 150 |  |

附件2

2025年新宁县粮改饲项目收贮台账

目   录

表1 新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草）种植、收贮任务表…………1

表2  新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米收贮（象草等牧草）（订单合同户）种植面积表………2

表3  新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草）收贮（收贮主体）自种面积表…………3

表4  新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草）（订单合同户）收贮统计表……………4

表5  新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草） （收贮主体）自种收贮统计表………5

表6 新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮饲料（收贮主体）饲喂台账统计表………………6

表：2-1

新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等）种植、收贮任务表

| 收贮主体（公司、合作社）名称 |  | 负责人 | 收贮主体（公司、合作社）地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、种植任务 | 合 计 |  | 亩 |
|  | 1、收贮主体自种面积 | 青贮玉米（亩） |  |
|  |  | 象草等牧草（亩） |  |
|  | 2、订单合同户种植面积 | 青贮玉米（亩） |  |
|  |  | 象草等牧草（亩） |  |
| 二、收贮任务 | 合 计 |  | 吨 |
|  | 1、收贮主体自种收贮量 | 全株玉米收贮（吨） |  |
|  |  | 象草等牧草（吨） |  |
|  | 2、订单合同户收贮量 | 全株玉米收贮（吨） |  |
|  |  | 象草等牧草（吨） |  |

表2-2

新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草）收贮（订单合同户）

种植面积统计表

收贮主体名称（章）：                                    地址：

| 序号 | 户主姓名 | 联系电话 | 村委会 | 种植地点 | 种植 时间 | 种植品种 | 种植面积（亩） | 签订合同编号 | 户主签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收贮主体法人代表签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-3

新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草）（收贮主体）自种面积统计表

收贮主体名称（章）：                                    地址：

| 序号 | 企业（养殖场）名称 | 法人（负责人） | 种植地点 | 种植时间 | 种植 品种 | 种植面积（亩） | 种植面积核查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收贮主体法人代表签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

表2-4

新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草）（订单合同户）收贮统计表

收贮主体名称：

| 序号 | 收购时间 | 姓名 | 家庭详细住址 | 联系电话 | 订单合同种植面积（亩） | 收购数量 |  | 签订合同编号 | 户主签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 毛重 （吨） | 净重 （吨） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收贮主体法人代表签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-5

新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮玉米（象草等牧草）（收贮主体）自种收贮统计表

收贮主体名称（章）：

| 序号 | 企业（养殖场）名称 | 法人（负责人） | 联系电话 | 收贮时间 | 收贮数量 |  | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 毛重 （吨） | 净重 （吨） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收贮主体法人代表签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

表2-6

新宁县2025年粮改饲补贴项目青贮饲料（收贮主体）饲喂台账统计表

收贮主体名称（章）：

| 序号 | 企业（养殖场）名称 | 法人（负责人） | 联系电话 | 饲喂时间 | 饲喂数量 |  | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 毛重 （吨） | 净重 （吨） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收贮主体法人代表签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：3

2025年新宁县粮改饲项目季节性督查表

| 单位名称 |  |  | 法人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 联系方式 |  |
| 养殖品种 |  | 存栏规模 （头、只） |  |  |
| 督查内容 | 2025年季度牧草种植品种及面积 |  |  |  |
|  | 牧草种类 | 自有面积（亩） | 订单面积（亩） | 合计面积（亩） |
|  | 2025年季度牧草收贮完成量 |  |  |  |
|  | 青贮棚/青贮窖 | 青贮机械 | 收贮方式 | 完成收储（吨） |
| 实施主体 负责人 签字 | 以上督查情况属实。 签 字： 年 月 日 |  |  |  |
| 督查组 意见 | 单 位 | 督查人员 | 督查意见 |  |
| 督查时间 |  |  |  |  |

| 附件4 2025年新宁县粮改饲项目收贮任务达标审验审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设实施主体 |  |  |  | 实施主体责任人 |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |
| 收贮情况核查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青贮包 | 数量（个） | 单个包重量（吨） | 总贮量（吨） |  | 贮后品质鉴定 （优、良、中、差） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1号储草棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号储草棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号储草棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青贮窖分布 | 实测窖长/数量（米） | 实测窖宽/个数（米） | 实测窖高/单个包重量（米） |  | 容积（立方米） |  | 实测压实量（公斤∕立方米） |  |  | 总贮量（吨） |  | 贮后品质鉴定 |
| 一号窖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二号窖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三号窖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四号窖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五号窖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六号窖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七号窖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务指标测算情况概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标审查情况概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参验人员工作单位 |  |  |  |  | 参验 人员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业或合作社负责人签字 |  |  |  |  | 审验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门审核意见 |  |  |  |  | 县级项目监管部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 签字 |  |  |  |  | 审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

# 2025年新宁县粮改饲项目实施主体目标任务及投资计划完成情况

| 序号 | 县市区 | 项目实施主体名称 | 青贮玉米等牧草种植任务 面积（亩） | 收储 任务 （吨） | 补贴标准（元/吨） | 财政补贴资金（万元） | 完成青贮玉米等牧草种植面积（亩） | 完成收储量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |